## Cronograma
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  |  |  |  | PRAZO |  | 60 DIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE |  |  |  |  | MÊS BASE
FUNDAÇÃO SAÚDE |  |  |  |  | RESPONSÁVEL
ID
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Unidade: Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro Endereço - R. Davi Campista, 326 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22261-010
NATUREZA DO SERVIÇO: Adequação de sala para recebimeto de equipamento de angiologia
CATEGORIA |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  |  | %
CATEG O RIA |  | % | %AC | % | %AC |  | %
1 | Serviços de escritório, laboratório e campo |  |  | 0.4318% | 0.4318% |  | 0.4318%
2 | Canteiro de obra | 0.8318% | 0.8318% |  | 0.8318% |  | 0.8318%
3 | Movimento de terra
4 | Transportes | 0.2281% | 0.2281% | 0.2281% | 0.4562% |  | 0.4562%
5 | Serviços complementares | 12.95% | 12.95% | 19.89% | 32.84% |  | 32.84%
6 | Galerias, drenos e conexos
7 | Argamassas, injeções e consolidações
8 | Bases e Pavimentos
9 | Serviços de parques e jardins
10 | Fundações
11 | Estruturas | 0.4046% | 0.4046% |  | 0.4046% |  | 0.4046%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.5022% | 0.5022% |  | 0.5022% |  | 0.5022%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 6.113% | 6.113% | 2.226% | 8.339% |  | 8.339%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 2.868% | 2.868% | 2.868% | 5.735% |  | 5.735%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 14.18% | 14.18% | 18.16% | 32.34% |  | 32.34%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização
17 | Pinturas | 7.988% | 7.988% | 7.988% | 15.98% |  | 15.98%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 1.072% | 1.072% | 1.072% | 2.144% |  | 2.144%
19 | Equipamentos
20 | Preços rodoviários
21 | Iluminação pública
22 | Reflorestamento e exploração vegetal
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0 | 100%