## Cronograma
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | [6 empty] | PRAZO |  | 90 DIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | [6 empty] | MÊS BASE |  | 08/20 (EMOP)
FUNDAÇÃO SAÚDE | [6 empty] | RESPONSÁVEL |  | Isabelle Rangel
[7 empty] | ID |  | 5106259-3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Unidade: Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro Endereço - R. Davi Campista, 326 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22261-010
NATUREZA DO SERVIÇO: Reforma da UCI 7
CATEGORIA |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL | %
CATEG O RIA |  | % | %AC | % | %AC | % | %AC | TOTAL | %
1 | Serviços de escritório, laboratório e campo |  |  |  |  | 0.4318% | 0.4318% |  | 0.4318%
2 | Canteiro de obra | 0.8318% | 0.8318% |  | 0.8318% |  | 0.8318% |  | 0.8318%
3 | Movimento de terra
4 | Transportes |  |  | 0.2281% | 0.2281% |  | 0.2281% |  | 0.2281%
5 | Serviços complementares | 9.946% | 9.946% | 19.89% | 29.84% | 9.946% | 39.79% |  | 39.79%
6 | Galerias, drenos e conexos |  |  | 0.2102% | 0.2102% |  | 0.2102% |  | 0.2102%
7 | Argamassas, injeções e consolidações
8 | Bases e Pavimentos
9 | Serviços de parques e jardins
10 | Fundações
11 | Estruturas | 0.2046% | 0.2046% |  | 0.2046% |  | 0.2046% |  | 0.2046%
12 | Alvenarias e paredes divisórias
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 1.113% | 1.113% | 2.226% | 3.339% | 1.113% | 4.452% |  | 4.452%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria |  |  | 0.6654% | 0.6654% | 0.6654% | 1.331% |  | 1.331%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 8.182% | 8.182% | 8.182% | 16.36% | 8.182% | 24.55% |  | 24.55%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização
17 | Pinturas |  |  | 1.073% | 1.073% | 2.147% | 3.22% |  | 3.22%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 8.182% | 8.182% | 8.182% | 16.36% | 8.182% | 24.55% |  | 24.55%
19 | Equipamentos
20 | Preços rodoviários
21 | Iluminação pública |  |  | 0.2135% | 0.2135% |  | 0.2135% |  | 0.2135%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 100%