## Orçamento
Contratação de Sistema de Gestão Clínica e Hospitalar, Administrativa, Financeira, Logística e Estratégica para implantação a ser realizada e concluída em período de até 12 (doze) meses. | Usuários | Meses de locação, suporte e manutenção | (A) Planejamento de implantação e de migração de dados |  |  | (B) Migração de Dados |  |  | (C) Locação das licenças (Saas) |  |  | (D) Parametrização e Validação |  |  | (E) Implantação e Capacitação |  |  | (F) Suporte técnico e manutenção |  |  | TOTAL
Unidade |  |  | Quantidade (unidades) | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quantidade (horas) | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quantidade (licenças) | Valor Unitário (mensal) (R$) | Valor Total (R$) | Quantidade (unidades) | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quantidade (unidades) | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quantidade (unidades) | Valor Unitário (mensal) (R$) | Valor Total (R$)
FSERJ - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro | 355 | 10 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 355 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
CET - Centro Estadual de Transplantes | 90 | 10 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 90 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
CPRJ - Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro | 120 | 10 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 120 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
HECC - Hospital Estadual Carlos Chagas | 200 | 10 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
IECAC - Inst. Est. de Cardiologia Aloysio de Castro | 200 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
HEMORIO - Inst. Est. de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | 700 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 700 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
IEDE - Inst. Est. de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione | 200 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
IETAP - Inst. Est. de Doenças do Tórax Ary Parreiras | 200 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
LACEN - Laboratório Central Noel Nutels | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
HEAN - Hospital Estadual Anchieta | 90 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 90 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
IEDS - Inst. Est. de Dermatologia Sanitária | 50 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
HESM - Hospital Estadual Santa Maria | 120 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 120 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO | 0
( A + B + D + E)
VALOR DE LOCAÇÃO E SUPORTE | 0
TÉCNICO E MANUTENÇÃO ( C + F )

## Plan1
Fase | Nome da Tarefa | % a ser recebido por tarefa entregue | * Prazo para execução das tarefas (em meses)
** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite
|  |  | 0 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º ao 48º
1 Iniciação | 1.1 Assinatura de Contrato | 0% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0
2 Planejamento | 2.1 De Implantação | 5% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.1.2 Mapeamento dos macro Processos de todas as unidades de saúde e sede | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.1.3 Levantamento dos Processos e Mudanças Necessárias nos Fluxos Existentes | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.1.4 Elaboração e Apresentação do Plano de Implantação | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.2 De Migração de Dados | 5% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.2.1 Análise da Viabilidade de Migração de Dados existentes | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.2.2 Entrega Layout Padrão do Sistema para Migração de Dados | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
| 2.2.3 Validação e entrega do Plano Migração de Dados | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 0 to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 1º
3 Execução | 3.1 Migração de Dados | 5% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º
| 3.1.1 Migração dos dados planejados | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º
| 3.1.2 Validação das informações migradas | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º
| 3.1.3 Aceite da validação | 1.67% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º
| 3.2 Disponibilização das licenças | 22.5% |  |  | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05%
| 3.3 Disponibilização do serviço de hospedagem em cloud | 7.5% |  |  | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596% | 0.1596%
| 3.5 Parametrização e Validação das Unidades de Saúde Piloto | 5% | ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º: 2.5%; ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º: 2.5%
| FSERJ - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro | 1.25% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º
| CET - Centro Estadual de Transplantes | 1.25% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º
| CPRJ - Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro | 1.25% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º
| HECC - Hospital Estadual Carlos Chagas | 1.25% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 2º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º
| 3.6 Implantação e Capacitação dos Processos Funcionais nas Unidades Piloto | 10% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.6.1 Apresentação dos Macro Processos Aprovados nas Unidades Piloto Designadas | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.6.2 Apresentação Documentação Técnica | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.6.3 Implantação Processos nas Unidades Piloto | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.6.4 Capacitação da Equipe Contratante | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.6.5 Aceite da Implantação | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.6.6 Integração com outros sistemas disponíveis na unidade conforme Termo de Referência | 0% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 4º
| 3.8 Parametrização e Validação das demais Unidades de Saúde | 15% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| IECAC - Inst. Est. de Cardiologia Aloysio de Castro | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| HEMORIO - Inst. Est. de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| IEDE - Inst. Est. de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| IETAP - Inst. Est. de Doenças do Tórax Ary Parreiras | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| LACEN - Laboratório Central Noel Nutels | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| HEAN - Hospital Estadual Anchieta | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| IEDS - Inst. Est. de Dermatologia Sanitária | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| HESM - Hospital Estadual Santa Maria | 1.88% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9 Implantação e Capacitação dos Processos Funcionais das demais Unidades de Saúde | 10% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9.1 Apresentação dos Macro Processos Aprovados nas Unidades | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9.2 Apresentação Documentação Técnica | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9.3 Implantação Processos nas Unidades | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9.4 Capacitação da Equipe Contratante | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9.5 Aceite da Implantação | 2% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.9.6 Integração com outros sistemas disponíveis na unidade conforme Termo de Referência | 0% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 6º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
| 3.7 Customização da solução original da contratada (no máximo de 20%) para o atendimento completo (100%) das funcionalidades | 0% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 5º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 7º
4 | 4.1 Sustentação do Sistema | 15% | [13 empty] | 0,41666% ao mês | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 12º
Sustentação | 4.1.1 Suporte Técnico Presencial e Remoto para Manutenção Corretiva, Evolutiva, Preventiva e Emergencial | 14% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 3º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 12º
| 4.1.2 Consultoria para novas implementações (sob demanda) | 1% | bar: ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 8º to ** Os meses onde estão identificados os percentuais são os meses de autorização para emissão da nota para pagamento das tarefas após emissão do termo de aceite 12º
| TOTAL | 100%