## Cronograma
[6 empty] | TOTAL | 0
[6 empty] | PRAZO | 60 DIAS
MÊS BASE
RESPONSÁVEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Unidade: HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS Av. Gal. Osvaldo Cordeiro de Farias, 466 – Marechal Hermes – Rio de Janeiro
NATUREZA DO SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA CME
CATEGORIA |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL | %
CATEG O RIA |  | % | %AC | % | %AC | TOTAL | %
1 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0.2159% | 0.2159% | 0.2159% | 0.4318% |  | 0.4318%
2 | Canteiro de obra | 1.074% | 1.074% | 1.074% | 2.147% |  | 2.147%
3 | Movimento de terra
4 | Transportes | 2.192% | 2.192% | 2.383% | 4.574% |  | 4.574%
5 | Serviços complementares | 6.305% | 6.305% | 10.2% | 16.5% |  | 16.5%
6 | Galerias, drenos e conexos
7 | Argamassas, injeções e consolidações
8 | Bases e Pavimentos
9 | Serviços de parques e jardins
10 | Fundações
11 | Estruturas
12 | Alvenarias e paredes divisórias
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 12.22% | 12.22% | 8.667% | 20.89% |  | 20.89%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 4.899% | 4.899% | 4.899% | 9.798% |  | 9.798%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 6.602% | 6.602% | 6.602% | 13.2% |  | 13.2%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização
17 | Pinturas | 2.221% | 2.221% | 2.221% | 4.443% |  | 4.443%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 14% | 14% | 14% | 28.01% |  | 28.01%
19 | Equipamentos
20 | Preços rodoviários
21 | Iluminação pública
22 | Reflorestamento e exploração vegetal
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 100%