## Cronograma
TOTAL
[6 empty] | PRAZO | 60 DIAS
MÊS BASE
RESPONSÁVEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIDADE: IEDE - R. Moncorvo Filho, 90 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 22451-000
NATUREZA DO SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA CME
CATEGORIA |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL | %
CATEG O RIA |  | % | %AC | % | %AC | TOTAL | %
1 | Serviços de escritório, laboratório e campo |  |  | 0.4318% | 0.4318% |  | 0.4318%
2 | Canteiro de obra | 2.281% | 2.281% | 1.074% | 3.355% |  | 3.355%
3 | Movimento de terra
4 | Transportes | 4.192% | 4.192% | 6.383% | 10.57% |  | 10.57%
5 | Serviços complementares | 7.1% | 7.1% | 15.2% | 22.3% |  | 22.3%
6 | Galerias, drenos e conexos
7 | Argamassas, injeções e consolidações
8 | Bases e Pavimentos
9 | Serviços de parques e jardins
10 | Fundações
11 | Estruturas
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.2046% | 0.2046% |  | 0.2046% |  | 0.2046%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 13.33% | 13.33% | 4.667% | 18% |  | 18%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 1.877% | 1.877% | 1.877% | 3.754% |  | 3.754%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 4.662% | 4.662% | 6.228% | 10.89% |  | 10.89%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização
17 | Pinturas | 2.821% | 2.821% | 2.821% | 5.643% |  | 5.643%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 12.42% | 12.42% | 12.42% | 24.85% |  | 24.85%
19 | Equipamentos
20 | Preços rodoviários
21 | Iluminação pública
22 | Reflorestamento e exploração vegetal
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 100%