## Cronograma
TOTAL
[6 empty] | PRAZO | 60 DIAS
MÊS BASE
RESPONSÁVEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Unidade: Hemorio - R. Frei Caneca, 8 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-030
NATUREZA DO SERVIÇO: Adequação as normas vigentes da farmácia
CATEGORIA |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL | %
CATEG O RIA |  | % | %AC | % | %AC | TOTAL | %
1 | Serviços de escritório, laboratório e campo |  |  | 0.4318% | 0.4318% |  | 0.4318%
2 | Canteiro de obra | 2.832% | 2.832% | 2.832% | 5.664% |  | 5.664%
3 | Movimento de terra
4 | Transportes | 0.1915% | 0.1915% | 0.383% | 0.5745% |  | 0.5745%
5 | Serviços complementares | 9.926% | 9.926% | 29.82% | 39.74% |  | 39.74%
6 | Galerias, drenos e conexos
7 | Argamassas, injeções e consolidações
8 | Bases e Pavimentos
9 | Serviços de parques e jardins
10 | Fundações
11 | Estruturas
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.2046% | 0.2046% |  | 0.2046% |  | 0.2046%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 8.1% | 8.1% | 16.2% | 24.3% |  | 24.3%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 1.877% | 1.877% | 3.754% | 5.632% |  | 5.632%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas |  |  | 0.2281% | 0.2281% |  | 0.2281%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização
17 | Pinturas | 1.073% | 1.073% | 2.147% | 3.22% |  | 3.22%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 6.667% | 6.667% | 13.33% | 20% |  | 20%
19 | Equipamentos
20 | Preços rodoviários
21 | Iluminação pública
22 | Reflorestamento e exploração vegetal
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 100%